## 未导入
需求编号 | 测试功能 | 开发者 | 内部提测时间 | 内部测试人员 | 内部测试完成时间 | 提测人 | 提交业务测试时间 | 业务测试人员 | 要求业务测试完成时间 | 实际业务测试完成时间 | 提交投产确认书时间 | 测试状态 | 预计投产时间 | 延期时长 | 延期原因 | 业务测试是否完成 | 备注
需求状态 | 需求名称 | 科技部负责人 | 开发者 | 测试者 | 内部提测时间 | 内测完成时间 | 预计完成时间 | 预计投产时间 | 行方提业务测试时间 | 行方要求业务完成测试时间 | 业务测试人员（行方） | 备注 | 需求积分 | 同组评审积分 | 组长评审积分 | 副测人
专投网银购买天添盈报错_问题优化 | 专投网银购买天添盈报错_问题优化 | 刘玉坤 | 2018.1.10 | 刘美兰 |  | 刘熙
转账汇款》西联汇款》swift电汇》收款人登记薄（登记簿）错别字修改优化 | 转账汇款》西联汇款》swift电汇》收款人登记薄（登记簿）错别字修改优化 | 刘玉坤 | 2018.1.11 | 刘美兰 |  | 刘鹏曦
0001-2017-L-296-000555 | 0001-2017-L-296-000555_网银SWIFT汇款收款人地址配合新一代外币支付结算系统填写控制规则优化-新菜单复测 | 唐建 | 2018.1.12 | 刘美兰 |  | 季明
横向菜单添加小图标支持动态配置 | 横向菜单添加小图标支持动态配置 | 彭骁 | 2018.1.17 | 刘美兰 |  | 刘鹏曦
旅游保证金生产问题修复 | 旅游保证金生产问题修复 | 钱坤 | 2018.1.17 | 刘美兰 |  | 刘鹏曦
村镇银行问题优化 | 村镇银行问题优化 | 张冬冬 | 2018.1.31 | 刘美兰 |  | 刘鹏曦
0001-2017-L-294-000990 | 0001-2017-L-294-000990_个人网银和手机银行日常优化需求_第27点 | 江世达 | 2018.1.23 | 刘美兰 |  | 刘熙
0001-2017-L-294-000838 | 0001-2017-L-294-000838_关于电子账户开户证件上传优化及一点通绑定认证等优化事项的业务需求 | 陈国兵 | 2018.1.25 | 刘美兰 |  | 樊婧竹
0001-2017-L-294-001120_1.6.7 | 0001-2017-L-294-001120_1.6.7行内理财购买页面UI优化 | 郝司坤 | 2018.2.1 | 刘美兰 |  | 樊婧竹
0001-2017-L-294-000838_ | 0001-2017-L-294-000838_一点通绑定认证等优化事项的业务需求（一点通相关） | 樊勋 | 2018.2.5 | 刘美兰 |  | 樊婧竹

## 已导入
需求编号 | 测试功能 | 开发者 | 内部提测时间 | 内部测试人员 | 内部测试完成时间 | 提测人 | 提交业务测试时间 | 业务测试人员 | 要求业务测试完成时间 | 实际业务测试完成时间 | 提交投产确认书时间 | 测试状态 | 预计投产时间 | 延期时长 | 延期原因 | 业务测试是否完成 | 备注
| 针对FireFox和Edge浏览器的安全控件升级 | 史文冲 |  |  |  | 窦炳林 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造一组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造二组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造三组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造四组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
20170928-000001 | 转账汇款回归测试案例库 | 胡宏洋 |  |  |  | 樊静竹
2017-L-294-000313 | 关于开发跨行通非同名资金归集的业务需求 | 陈国兵