## 未导入
需求编号 | 测试功能 | 开发者 | 内部提测时间 | 内部测试人员 | 内部测试完成时间 | 提测人 | 提交业务测试时间 | 业务测试人员 | 要求业务测试完成时间 | 实际业务测试完成时间 | 提交投产确认书时间 | 测试状态 | 预计投产时间 | 延期时长 | 延期原因 | 业务测试是否完成 | 备注
0001-2017-L-111-001153 | 弘昊旺旺贷 | 刘震 |  |  |  | 樊静竹 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
0001-2017-L-111-000205 | 人脸识别服务统一管理项目_内部测试 | 史文冲 |  |  |  | 季明 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
0001-2017-L-294-000638 | 关于互联网交换平台日常优化1.1、1、3、1.4 | 胡超 |  |  |  | 樊静竹 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成

## 已导入
需求编号 | 测试功能 | 开发者 | 内部提测时间 | 内部测试人员 | 内部测试完成时间 | 提测人 | 提交业务测试时间 | 业务测试人员 | 要求业务测试完成时间 | 实际业务测试完成时间 | 提交投产确认书时间 | 测试状态 | 预计投产时间 | 延期时长 | 延期原因 | 业务测试是否完成 | 备注
| 针对FireFox和Edge浏览器的安全控件升级 | 史文冲 |  |  |  | 窦炳林 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造一组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造二组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造三组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
| 数字化改造菜单导航改造四组 | 胡宏洋 |  |  |  | 刘熙 | 2017-04-06 | 白爽 刘小燕 | 2017-04-15 | 2017-08-11 |  | 延期 | 待定 | 83 | 业务测试响应不及时 | 完成
20170928-000001 | 转账汇款回归测试案例库 | 胡宏洋 |  |  |  | 樊静竹
2017-L-294-000313 | 关于开发跨行通非同名资金归集的业务需求 | 陈国兵